2021年项目绩效自评报告

项目名称：梅州市第二届中小学生艺术展演活动暨梅州市第十三届中小学生文艺汇演

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年市财政下拨给我局用于举办梅州市第二届中小学生艺术展演活动暨梅州市第十三届中小学生文艺汇演经费40万元。

(二)项目决策情况

按照《关于举办梅州市第二届中小学生艺术展演活动暨第十三届中小学生文艺汇演的通知》（梅市教体[2021]11号）精神，本届艺术展演由梅州市教育局主办，梅州市艺术学校承办，活动过程有：各学校开展普及活动、县（市、区）级展演、市级视频评选、市级集中展演、送省评选、参加省级决赛现场展演。本次市级展演活动设立优秀组织奖、优秀节目（作品）奖、优秀指导老师奖。

（三）绩效目标

展演活动举办既是对全市各学校贯彻落实国家和省美育工作部署的一次全面检阅，也是展示全市中小学校美育教育成果、开展艺术教育的有效形式和活跃校园生活的重要平台。活动以育人为本，坚持面向全体，以提高学生审美和人文素养为目标，遵循教育规律、美育特点和校园特色，营造向真、向善、向美、向上的校园文化氛围。活动自3月份启动以来，各县（市、区）和学校高度重视，积极响应，精心组织，结合本地本校特色，积极开展校级和县（市、区）级艺术专项展示活动。报送作品形式丰富多彩，作品内容百花齐放，展现了我市中小学生较高的艺术素养和综合素质。本届活动无论是从质量上还是数量上，都反映出我市美育教育水平的显著进步和提升。

- 绩效自评工作组织情况

体卫艺科高度重视专项资金绩效自评工作，严格按照相关要求成立了以体卫艺科科长为组长，相关人员为成员的自评领导小组，认真组织对梅州市第二届中小学生艺术展演活动暨第十三届中小学生文艺汇演所有比赛项目进行绩效自评。

三、绩效自评结论

经自评，各项经费支出均严格按照省市相关文件要求，遵照财经制度，做到认真规划、规范使用，全部专项资金专款专用，高效使用。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

本届市中小学生艺术展演活动暨第十三届中小学生文艺汇演按照省教育厅举办全省第七届中小学生艺术展演活动的宗旨和要求，共开设了艺术表演类、艺术实践工作坊、艺术作品、中小学美育改革创新优秀案例四大类。项目目标设置完整、合理、可衡量，各项计划安排合理。

2.资金落实情况。

资金到位及时，到位率高，资金分配合理。

（二）管理分析

1.资金管理

规范执行会计核算制度，资金管理、费用标准、支付等符合有关制度规定；无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金等违法违规现象；截止12月底，专项资金已全部支出完毕，资金支出率高。

2.事项管理

项目方案严格按规定程序报局党组审议并通过，组织实施严格执行相关制度规定，全程接受财务部门的监督指导，监管全面有效。

（三）产出分析

全部项目实施前均按培训标准进行了合理预算，并在实施过程中严格控制各项实施成本，所有项目的实际支出均未超出该项目预算计划；年度项目基本实施完成，质量高、效果好。

（四）效益实现度分析

| 序号 | 项目名称 | 起止时间 | 参赛人数 | 经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段市级初评 | 8月17-20日 9月3-5日 9月11-12日 | 评委、工作人员79人 | 39300元 |  |
| 2 | 参加广东省第七届中小学生艺术展演活动现场展演 | 11月30日至12月8日 | 学生13人 老师6人 | 30000元 | 不足部分由参展单位负责 |
| 3 | 第二阶段市级现场展演活动 | 12月15日至17日 | 学生：982人 老师：141人 | 334590元 | 不足部分由承办单位负责 |

五、主要绩效

一是通过开展艺术表演类、艺术实践工作坊类、艺术作品类、中小学美育改革创新优秀案例四类比赛，完善了学校、县级、市级三级选拔机制，检阅了学校艺术教育工作水平，为我市参加2021年在清远市举行的广东省第七届中小学生艺术展演活动做好了选拔工作。二是促进了我市艺术教育教研工作的深入开展，提升了中小学艺术教师的专业素质和教学能力，进一步提高了我市中小学艺术教学质量，为全市中小学校提供了展示学校艺术教育成果的平台。三是遴选艺术表演类节目40个、艺术实践工作坊7个、艺术作品79幅、中小学美育改革创新优秀案例25篇参加广东省第七届中小学生艺术展演活动，梅州市教育局、蕉岭县教育局、大埔县教育局荣获优秀组织奖，荣获艺术表演类一等奖1个、二等奖11个、三等奖14个，艺术作品类一等奖10个、二等奖12个、三等奖13个，中小学美育改革创新优秀案例三等奖7个，学生艺术实践工作坊三等奖4个。

六、存在问题

我市是山区欠发达地市，学校艺术教育工作仍有一定的差距，存在师资配备不齐，学生艺术教育不均衡等现象。

七、下一步工作计划。

进一步加强学校艺术教育工作，积极开展内容丰富，形式多样，参与面广的艺术活动，形成“一校一品”“一校多品”学校美育发展新局面。加强中小学校学生示范性艺术团建设，遴选推荐优秀学生艺术团参与重大展演活动。不断提升我市中小学生艺术素质，培养更多高水平优秀艺术团队，提升我市中小学校美育教育水平。