附件

2021年梅州市民办学校义务教育阶段

招生工作日程安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 工作内容 | 责任主体 |
| 5月中旬 | 印发《2021年梅州市民办学校义务教育阶段招生入学工作实施方案》 | 市教育局 |
| 5月底前 | 印发各有关县（市、区）2021年民办学校义务教育阶段招生入学工作具体实施方案 | 各县（市、区）教育局 |
| 6月10日前 | 各民办学校制定招生工作方案，报主管教育行政部门审批 | 各民办学校 |
| 6月18日前 | 各民办学校发布招生简章及公告 | 各民办学校 |
| 6月25日 | 公布各民办学校义务教育阶段招生计划 | 市及各县（市、区）教育局 |
| 办学层次同时包括幼儿园和小学、小学和初中的民办学校，统计自愿直升本校的毕业生；民办学校统计自愿报读本校的举办者直系亲属和教职工子女。民办学校公示具有免摇号资格人员名单 | 各民办学校 |
| 7月9日（公办初中派位结果确定后） | 民办学校收集本校具有免摇号资格的人员名单（附相关证明材料、自愿报读民办学校承诺书等），并进行初审、汇总、公示，报送主管教育行政部门复核 | 市及各县（市、区）教育局、各民办学校 |
| 7月7-11日 | 全市民办小学、初中网上统一报名 |
| 7月12日 | 公示民办学校免摇号录取人员名单 |
| 7月12-19日 | 民办小学、初中报名资格审查 | 市及各县（市、区）教育局 |
| 7月20日 | 向社会公布免摇号录取人员名单、网上报名总人数、通过报名资格审查名单，确认直接录取或参与电脑随机摇号的资格 | 市及各县（市、区）教育局 |
| 7月26日 | 根据招生计划及网上报名情况制定电脑随机摇号工作具体方案 | 各县（市、区）教育局 |
| 7月30日 | 组织实施电脑随机摇号并公布录取名单 | 市教育局，各县（市、区）教育局 |
| 8月4-5日 | 学生到公办或民办学校办理报到注册手续；放弃民办学校学位、仍需到我市公办学校就读的学生到教育行政部门提交申请 | 各县（市、区）教育局、各学校 |
| 8月6-15日 | 有空余学位的民办学校在主管教育行政部门统一部署下依照规则替补录取,并将补录名单报主管教育行政部门审核、备案 | 市及各县（市、区）教育局、各民办学校 |
| 8月20日 | 被民办学校补录的学生到公办学校取消报到注册 | 各县（市、区）教育局、各公办学校 |
| 8月下旬 | 统筹安排放弃民办学校学位、仍需到我市公办学校就读的学生入读有空余学位的公办学校 | 各县（市、区）教育局 |

备注：如需调整时间，将另行通知。